## Slide 1
Rang
Rang
Rang
Structure à répéter

## Slide 2
Preprocessing pour extraire rayonnement absorbé par pot individuel
décoreller dimensionnement plots par rapport à réserve hydrique
Remplacer mtg.traversal2 par une autre fonction maison

## Slide 3: « vrai » simus
Créer une projet github/gitlab (Rami)
Créer 30 digit.csv avec deux plants par fichier (Mathilde et Benoît)
Créer les params par génoptype si on fait varier les traits fonctionnels par génotype, sinon le même params.json pour tout le monde. (Mathilde et Benoît)
Créer une fonction pour extraire une seule plante une fois caribu tourné (Rami)
Dans un premier temps faire tourner tous les génotypes sur le même jeu de params.
- gs = f(VPD) faut de mieux
Données à fournir (météo, D0, obs, date de débourement)
Si pssoble, refaire tourner les simus par jeu de param spécifique à chaque génotype (33)

## Slide 4: Modalités testés
Longueur d’entre-nœuds : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm
Angle d’inclinaison: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 °
Angle d’azimute : 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 °
Profile Surface foliaire: 0.33, 0.66, 1, 1.33, 1.66, 2
Tot = 10 * 7 * 7 * 6 = 2940 sims * 2 mins
= 5880 mins * 4 heurs solaires = 16 jours de simulations
Tot X variables traits stomatiques (30 génotypes)
=5880 * 30 (pas de simus avec Caribu)

## Slide 5: Analyse de sensibilité
Créer un digit modulable avec deux plants
  Plant 1 et plant bis (ce dernier ne sera pas utilisé) (Mathilde et Benoît)
Créer le tableau des params à faire varier (Mathilde et Benoît)
Créer la fonciton qui va peupler le digit en fonciton du scnéario d’architecture (Rami)
Ecrire le mtg (pckle) (Rami)